## Дорожная карта
Дорожная карта разработки приложения «Учебный навигатор пары»
№ | Этап | Срок | Дедлайн | Действия | Материал
1 | Исследование и идея | 14 дней | 9 февраля | Описать проблему группы и идею приложения | Презентация с проблемой и решением
2 | Дорожная карта | 14 дней | 24 февраля | Разбить разработку на этапы и сроки | Таблица дорожной карты
3 | Техническое задание | 14 дней | 24 февраля | Описать функционал, внешний вид, CJM и user-flow | Документ ТЗ
4 | Макет | 10 дней | 24 февраля | Подготовить визуальный макет главного экрана | PNG-изображение
5 | Репозиторий/папка проекта | 10 дней | 2 марта | Собрать файлы проекта в общей папке | Папка/архив проекта
6 | Разработка базовой версии | 20 дней | 25 марта | Сделать простое отображение текущей пары и расписания дня | Базовая HTML-версия
7 | Разработка финальной версии | 15 дней | 13 апреля | Добавить дни недели, следующую пару и важные пометки | Финальная HTML-версия
8 | Тестирование | 14 дней | 27 апреля | Проверить работу расписания, времени, выходного дня и адаптивности | Отметки тестирования
9 | Запуск и обратная связь | 21 день | 25 мая | Передать файл одногруппникам и собрать замечания | Файл приложения
10 | Защита | 7 дней | 7 июня | Подготовить выступление и показать работу приложения | Презентация

## План-график
Графическая модель плана разработки
№ | Этап | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь
1 | Исследование | ███
2 | Дорожная карта | ███
3 | ТЗ | ███
4 | Макет | ███
5 | Папка проекта |  | ███
6 | Базовая версия |  | ███
7 | Финальная версия |  |  | ███
8 | Тестирование |  |  | ███
9 | Запуск |  |  |  | ███
10 | Защита |  |  |  |  | ███